## WBS
[9 empty] | 未着手 対応中 完了 | [67 empty] | テスト 完了 目標
カテゴリ |  |  |  | 担当者 | 予定 |  | 実績 |  | ステータス | 工数 | time axis 2019-01-10 to 2019-03-31
フェーズ | 機能 | 成果物 | タスク |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  | 予定 | 実績 | time axis 2019-01-10 to 2019-03-31
基本設計 詳細設計 | 全体 | ER図(A5で作成) | A5でER図を書く方法の調査 | 我那覇 | 2019-01-10 | 2019-01-11 | 2019-01-10 | 2019-01-11 | 完了 | 2 | 2 | bar: 2019-01-10 to 2019-01-11
|  |  | 設計 | 我那覇 | 2019-01-12 | 2019-01-12 | 2019-01-12 | 2019-01-12 | 完了 | 1 | 1 | bar: 2019-01-12
|  |  | レビュー | 朝日さん 坂上さん | 2019-01-13 | 2019-01-13 | 2019-01-13 | 2019-01-13 | 完了 | 1 | 1 | bar: 2019-01-13
|  |  | 指摘対応 | 我那覇 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 完了 | 1 | 2 | bar: 2019-01-14 to 2019-01-15
| イベント登録画面 | 画面設計 イベント一覧 クラスシーケンス図 | フォーマットを考える | 我那覇 | 2019-01-12 | 2019-01-12 | 2019-01-12 | 2019-01-12 | 完了 | 4 | 3 | 2019-01-12: 4
|  |  | 設計 | 我那覇 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 完了 | 3 | 3 | 2019-01-14: 3
|  |  | レビュー | 朝日さん 坂上さん | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 完了 |  |  | 2019-01-15: レビュー; 2019-01-16: レビュー
|  |  | 指摘対応 | 我那覇 | 2019-01-19 | 2019-01-19 |  |  | 未着手 | 3 |  | 2019-01-19: 3
| イベント登録結果画面 |  | 設計 | 我那覇 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 2019-01-17 |  | 対応中 | 2 | bar: 2019-01-17 to 2019-01-18
| 出欠回答画面 |  | 設計 | 我那覇 | 2019-01-20 | 2019-01-20 |  |  | 未着手 | 2 |  | 2019-01-20: 2
| 出欠回答参照画面 |  | 設計 | 我那覇 | 2019-01-20 | 2019-01-20 |  |  | 未着手 | 2 |  | 2019-01-20: 2
| イベント登録画面 出欠回答画面 出欠回答参照画面 |  | レビュー | 朝日さん 坂上さん | 2019-01-21 | 2019-01-22 |  |  | 未着手 |  |  | 2019-01-21: レビュー; 2019-01-22: レビュー
|  |  | 指摘対応 | 我那覇 | 2019-01-26 | 2019-01-26 |  |  | 未着手 | 2 |  | 2019-01-26: 2
| バッファ | - | - | - | 2019-01-30 | 2019-02-01 |  |  | 未着手 |  |  | 2019-01-30: バッファ期間
環境構築 | 全体 | 環境 | 環境構築 | 我那覇 | 2019-01-26 | 2019-01-27 |  |  | 未着手 |  |  | 2019-01-26: 環境構築; 2019-01-27: 環境構築
製造 |  | - | 実装不明箇所の洗い出し | 我那覇 | 2019-01-21 | 2019-02-04 |  |  | 未着手 | 2 | bar: 2019-01-21; 2019-02-04
|  | - | 実装方式の調査検討 | 我那覇 | 2019-01-22 | 2019-01-21 |  |  | 未着手 | 7 | bar: 2019-01-22 to 2019-01-24; 2019-02-05 to 2019-02-08
|  | DDL | DDLを考える | 我那覇 | 2019-01-21 | 2019-02-08 |  |  | 未着手 | 1 | bar: 2019-01-25
|  |  | 製造 | 我那覇 | 2019-01-26 | 2019-01-26 |  |  | 未着手 | 1 | bar: 2019-01-26
|  |  | レビュー | 朝日さん 坂上さん | 2019-01-21 | 2019-01-21 |  |  | 未着手 |  |  | 2019-01-27: レビュー; 2019-01-28: レビュー
|  |  | 指摘対応 | 我那覇 | 2019-02-02 | 2019-02-02 |  |  | 未着手 | 1 | bar: 2019-02-02
プロト製造試験 | イベント登録画面 | Javaソース HTML | 製造 | 我那覇 | 2019-02-02 | 2019-02-03 |  |  | 未着手 | 8 |  | 2019-02-02: 4; 2019-02-03: 4
|  |  | レビュー | 朝日さん 坂上さん | 2019-02-04 | 2019-02-05 |  |  | 未着手 |  |  | 2019-02-04: レビュー; 2019-02-05: レビュー
|  |  | 指摘対応 | 我那覇 | 2019-02-09 | 2019-02-09 |  |  | 未着手 | 2 |  | 2019-02-09: 2
|  |  | レビュー(指摘対応後) | 朝日さん 坂上さん | 2019-02-10 | 2019-02-11 |  |  | 未着手 |  |  | 2019-02-10: レビュー; 2019-02-11: レビュー
|  | テスト仕様書 | テスト観点の洗い出し | 我那覇 | 2019-02-28 | 2/29 |  |  | 未着手 | 1 | bar: 2019-01-28 to 2019-01-29
|  |  | 作成 | 我那覇 | 2019-02-03 | 2019-02-03 |  |  | 未着手 | 3 |  | 2019-02-03: 3
|  |  | レビュー | 朝日さん 坂上さん | 2019-02-04 | 2019-02-05 |  |  | 未着手 |  |  | 2019-02-04: レビュー; 2019-02-05: レビュー
|  |  | 指摘対応 | 我那覇 | 2019-02-09 | 2019-02-09 |  |  | 未着手 | 2 |  | 2019-02-09: 2
|  | テストエビデンス | テスト実施&障害対応 | 我那覇 | 2019-02-09 | 2019-02-09 |  |  | 未着手 | 3 |  | 2019-02-09: 3
|  |  | レビュー | 朝日さん 坂上さん | 2019-02-10 | 2019-02-11 |  |  | 未着手 |  |  | 2019-02-10: レビュー; 2019-02-11: レビュー
製造 | イベント登録結果画面 | Javaソース HTML | 製造 | 我那覇 | 2019-02-10 | 2019-02-10 |  |  | 未着手 | 4 |  | 2019-02-10: 4
| 出欠回答画面 |  | 製造 | 我那覇 | 2019-02-10 | 2019-02-11 |  |  | 未着手 | 6 |  | 2019-02-10: 2; 2019-02-11: 4
| 出欠回答参照画面 |  | 製造 | 我那覇 | 2019-02-11 | 2019-02-16 |  |  | 未着手 | 8 |  | 2019-02-11: 2; 2019-02-12: 1; 2019-02-13: 1; 2019-02-14: 1; 2019-02-15: 1; 2019-02-16: 2
| イベント登録画面 出欠回答画面 出欠回答参照画面 |  | レビュー | 朝日さん 坂上さん | 2019-02-18 | 2019-02-19 |  |  | 未着手 |  |  | 2019-02-18: レビュー; 2019-02-19: レビュー
|  |  | 指摘対応 | 我那覇 | 2019-02-20 | 2019-02-23 |  |  | 未着手 | 6 |  | 2019-02-20: 1; 2019-02-21: 1; 2019-02-22: 1; 2019-02-23: 3
|  |  | レビュー(指摘対応後) | 朝日さん 坂上さん | 2019-02-24 | 2019-02-24 |  |  | 未着手 |  |  | 2019-02-24: レビュー
| バッファ |  | - | - | 2019-02-24 | 2019-02-28 |  |  | 未着手 |  |  | 2019-02-24: バッファ期間
テスト | イベント登録画面 出欠回答画面 出欠回答参照画面 | テスト仕様書 | テスト観点の洗い出し | 我那覇 | 2019-03-01 | 2019-03-02 |  |  | 未着手 | 6 |  | 2019-03-01: 1; 2019-03-02: 5
|  |  | 作成 | 我那覇 | 2019-03-03 | 2019-03-03 |  |  | 未着手 | 4 |  | 2019-03-03: 4
|  |  | レビュー | 朝日さん 坂上さん | 2019-03-04 | 2019-03-05 |  |  | 未着手 |  |  | 2019-03-04: レビュー; 2019-03-05: レビュー
|  |  | 指摘対応 | 我那覇 | 2019-03-09 | 2019-03-09 |  |  | 未着手 | 2 |  | 2019-03-09: 2
| イベント登録結果画面 | テストエビデンス | テスト実施&障害対応 | 我那覇 | 2019-03-09 | 2019-03-09 |  |  | 未着手 | 2 |  | 2019-03-09: 2
|  |  | レビュー | 朝日さん 坂上さん | 2019-03-10 | 2019-03-11 |  |  | 未着手 |  |  | 2019-03-10: レビュー; 2019-03-11: レビュー
| 出欠回答画面 |  | テスト実施&障害対応 | 我那覇 | 2019-03-10 | 2019-03-10 |  |  | 未着手 | 2 |  | 2019-03-10: 2
|  |  | レビュー | 朝日さん 坂上さん | 2019-03-11 | 2019-03-12 |  |  | 未着手 |  |  | 2019-03-11: レビュー; 2019-03-12: レビュー
| 出欠回答参照画面 |  | テスト実施&障害対応 | 我那覇 | 2019-03-10 | 2019-03-10 |  |  | 未着手 | 4 |  | 2019-03-10: 4
|  |  | レビュー | 朝日さん 坂上さん | 2019-03-11 | 2019-03-12 |  |  | 未着手 |  |  | 2019-03-11: レビュー; 2019-03-12: レビュー
| 全体 | 結合テスト仕様書 | テスト観点の洗い出し | 我那覇 | 2019-03-11 | 2019-03-13 |  |  | 未着手 | 3 | bar: 2019-03-06 to 2019-03-08
|  |  | テスト仕様書作成 | 我那覇 | 2019-01-21 | 2019-01-21 |  |  | 未着手 | 3 |  | 2019-03-14: 3
|  |  | レビュー | 朝日さん 坂上さん | 2019-03-15 | 2019-03-15 |  |  | 未着手 |  |  | 2019-03-15: レビュー
|  |  | 指摘対応 | 我那覇 | 2019-03-16 | 2019-03-16 |  |  | 未着手 | 3 |  | 2019-03-16: 3
|  | テストエビデンス | 結合テスト実施&障害対応 | 我那覇 | 2019-03-16 | 2019-03-16 |  |  | 未着手 | 4 |  | 2019-03-16: 4
|  |  | レビュー | 朝日さん 坂上さん | 2019-03-17 | 2019-03-18 |  |  | 未着手 |  |  | 2019-03-17: レビュー; 2019-03-18: レビュー
| バッファ | - | - | - | 2019-03-18 | 2019-03-30 |  |  | 未着手 |  |  | 2019-03-18: バッファ期間
納品 |  |  |  | - | 2019-03-31 | 2019-03-31 |  |  | 未着手 | bar: 2019-03-31